|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.0** | **CEL OGÓLNY 1** | ***Łączy nas nie tylko Wisła – współpraca i rozwój ponadregionalny***  |
| **1.1** | **CELE SZCZEGÓŁOWE** | **Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru** |
| **1.2** | **Stworzenie warunków do aktywności i rozwoju mieszkańców**  |
|  | ***Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego*** | ***Jednostka miary***  | ***Stan początkowy 2014 rok*** | ***Plan 2022 rok*** | ***Źródło danych/sposób pomiaru*** |
| W1.0 | Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców | Szt. | 431 | 441 | Dane statystyczne GUS |
| Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym  | % | 8,8 | 8,3 | Dane statystyczne GUS |
| Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców | Szt. | 35 | 37 | Dane statystyczne GUS  |
|  | ***Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych*** | ***Jednostka miary***  | ***Stan początkowy 2015 rok*** | ***Plan 2022 rok*** | ***Źródło danych/sposób pomiaru*** |
| W1.1 | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) | Szt. | 0 | 25 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących | Szt. | 0 | 50 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje | Szt. | 0 | 3 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba działań mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu | Szt. | 0 | 2 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych | Szt. | 0 | 50 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| W1.2 | Liczba uczestników wydarzeń | Szt. | 0 | 2 000 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba odbiorców wydarzeń promocyjnych | Szt. | 0 | 200 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących | Szt. | 0 | 300 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba zinwentaryzowanych zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru | Szt. | 0 | 20 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych | Szt. | 0 | 200 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Liczba osób które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury | Szt. | 0 | 2 000 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| Przedsięwzięcia | Grupy docelowe |  Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) | Wskaźniki produktu |
| nazwa | jednostka miary  | wartość | źródło danych/sposób pomiaru |
| początkowa 2015 rok | końcowa 2022 Rok |
| 1.1.1 | Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru  | Mieszkańcy | Aktywizacja | Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | Szt. |  0 | 5 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.1.2 | Kreator przedsiębiorczości  | Mieszkańcy | Projekt współpracy | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | Szt. |  0 | 1 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.1.3 | Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny  | Mieszkańcy | Operacja własna (50 000) | Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących | Szt. | 0 | 2 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.1.4 | Rozwój działalności gospodarczych  | Przedsiębiorcy  | Konkurs (Rozwijanie działalności gospodarczej, 1 700 000) | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | Szt. |  0 | 15 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.1.5 | Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety. | Mieszkańcy – kobiety (grupa defaworyzowana) | Konkurs (Podejmowanie działalności gospodarczej, 320 000) | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | Szt. |  0 | 4 |  Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.1.6 | Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych  | Mieszkańcy | Konkurs (Podejmowanie działalności gospodarczej, 480 000) | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | Szt. |  0 | 6 |  Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.2.1 | Infrastruktura rekreacyjna  | Mieszkańcy | Konkurs (Inne, 1 200 000) | Liczba nowych obiektów infrastruktury  rekreacyjnej | Szt. | 0 | 8 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.2.2 | Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru | Mieszkańcy | Projekt grantowy (300 000) | Liczba wydarzeń promocyjnych | Szt. |  0 | 10 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.2.3 | Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD. | Mieszkańcy | Projekt grantowy (300 000) | Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących | Szt. |  0 | 10 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.2.4 | Czas na Świętokrzyskie – działania marketingowe | Mieszkańcy | Projekt współpracy | Liczba wydarzeń promocyjnych | Szt. | 0 | 1 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.2.5 | Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania. | Działacze społeczni, mieszkańcy | Operacja własna (50 000) | Liczba opracowań  | Szt. |  0 | 1 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.2.6 | Mała infrastruktura rekreacyjna | Członkowie organizacji pozarządowych | Projekt grantowy (300 000) | Liczba nowych obiektów infrastruktury i rekreacyjnej | Szt. |  0 | 10 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.2.7 | Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom | mieszkańcy | Projekt grantowy (300 000) | Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących | Szt. |  0 | 10 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD  |
| 1.2.8 | Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej | mieszkańcy | Aktywizacja | Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | Szt. |  0 | 5 | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| SUMA |  |  |  |